## Аркуш1
№ | Назва | Дата постановки | Дата закінчення | Планова дата закінчення | Коммент | Ссила | Статус
379816 | [DWH] Міграція звітів "Остатки ЗЧ СКД" (обороти-залишки) в SQL та їх подальше оновлення. | 2023-08-08 |  | 2023-08-28 |  | https://autonovad.planfix.com/task/379816
389373 | "Остатки ЗЧ СКД" (обороти-залишки) Перезалити данні за період. | 2023-09-04 |  |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/389373
361484 | [Маршрутизація] Реалізувати звіт про рух товару при переміщенні між філіями | 2023-07-19 | 2023-08-18 | 2023-08-31 | Контроль. Очікуємо завершення іншої задачі - 393291 | https://autonovad.planfix.com/task/361484
349072 | Створити можливість автоматично сформувати переміщення на склад "Возврат-центр" при відмові Клієнта від замовлення. | 2023-06-16 |  | 2023-08-22 | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/349072 | Завершена
385113 | [Скарги] Передавати Відповідального в ПФ при зміні документу в 1С | 2023-08-22 |  |  | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/385113 | Завершена
385155 | [Скарги] Не підключати Дуку С.М. в поле "Відповідальний" якщо приходить порожній параметр "Відповідальний" (webhook) | 2023-08-22 |  |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/385155 | Завершена
385154 | [Скарги] Передавати код Контрагента | 2023-08-22 | 2023-09-05 |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/385154 | Завершена
356061 | [DWH] Реалізувати механізм вивантаження даних в БД “Power BI” для фінансового департаменту. | 2023-03-26 |  | 2023-08-29 |  | https://autonovad.planfix.com/task/356061 | Завершена
386566 | [DWH] Міграція обробки "Обработка работа с МИН МАКС" в SQL та подальше оновлення. | 2023-08-30 |  |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/386566 | Завершена
358811 | [Скарги та пропозиції] Розробити нову систему управління скаргами та пропозиціями клієнтів |  |  |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/358811 | -
386574 | [DWH] Міграція довідника "Производители" в SQL та подальше оновлення. | 2023-08-31 | 2023-09-06 | 2023-09-07 |  | https://autonovad.planfix.com/task/386574 | Завершена
375673 | Доступ до вкладки інвентаризація на ТСД | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 2023-09-06 |  | https://autonovad.planfix.com/task/375673 | Завершена
373690 | Філія Кривий Ріг не має можливості робити звіт по дебіторці тільки своєї філії. | 2023-09-01 | 2023-09-05 |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/373690 | Завершена
365249 | Відображення ЗЧ з позначкою "REF" на ТСД в документах переміщення | 2023-09-01 | 2023-09-05 | 2023-09-07 |  | https://autonovad.planfix.com/task/365249 | Завершена
389000 | Створити обробку відкриття періоду для редагування | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-11 |  | https://autonovad.planfix.com/task/389000 | Завершена
364729 | Кривий Ріг "Ежедневная отчетность отдела продаж основной | 2023-08-23 | 2023-09-05 | 2023-08-28 |  | https://autonovad.planfix.com/task/364729 | Завершена
349072 | Створити можливість автоматично сформувати переміщення на склад "Возврат-центр" при відмові Клієнта від замовлення. | 2023-06-16 |  | 2023-08-22 |  | https://autonovad.planfix.com/task/349072 | Завершена
382718 | [DWH] Міграція "Попит з сайту"- в SQL та подальше оновлення | 2023-08-18 |  | 2023-09-09 |  | https://autonovad.planfix.com/task/382718 | Завершена
385707 | [DWH] Міграція звіту "Отчет для транспортного отдела НОВЫЙ" в БД MSSQL та подальше оновлення. | 2023-08-31 | 2023-09-08 |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/385707 | Завершена
376946 | Оптимізація процесу - ( повернення постачальнику пошкодженого, пересортного товару) | 2023-08-18 | 2023-09-13 | 2023-09-08 |  | https://autonovad.planfix.com/task/376946 | Завершена
388996 | Оновити ідентифікатори Planfix ID в карточках співробітників в 1С | 2023-09-07 | 2023-09-15 |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/388996 | Завершена
392178 | [Скарги] Передавати у ПФ файли (фото та відео), якщо такі містяться у документі скарги | 2023-09-14 | 2023-09-18 |  |  | https://autonovad.planfix.com/task/392178 | Завершена
393758 | ( Возврат Центр) Змінити станцію прибуття для боксів по поверненню на постачальнику. | 2023-09-15 | 2023-09-23 |  | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/393758 | Завершена
381543 | Реалізувати замовлення ЗЧ клієнта по перевізнику "Екстра доставка", по наявності на складі філії. | 2023-09-19 | 2023-09-22 |  | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/381543 | Завершена
394863 | [Скарги] Виправити помилку з некоректною сігнатурою в запиті на API планфікса при обробці скарги. | 2023-09-19 | 2023-09-19 |  | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/394863 | Завершена
393802 | Стецюк Олег - Працює не так як повинно працювати | 2023-09-15 | 2023-09-18 |  | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/393802 | Завершена
395154 | Малявка Андрій - Працює не так як повинно працювати | 2023-09-19 | 2023-09-22 |  | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/395154 | Завершена
393291 | (Маршрутизація) Реалізувати вимоги, виявлені в процесі впровадження. | 2023-09-15 | 2023-09-20 |  | Контроль | https://autonovad.planfix.com/task/393291 | Завершена

## ДопІнфо
Статуси
Завершена
В роботі
Відкладена
Відмінено